## Sheet1
Nº | Módulo | Usuário que Identificou | Responsável pela solução | Classificação | Item identificado | Descrição | Impacto | Impeditivo para GO LIVE | Ações de Acompanhamento | Status
1 | Financeiro | Silas Mariano | BHG | Mudança de Configuração | Permissão indevida no sistema | O sistema está permitindo fazer pedido de compra e receber a nota, sem passar pela alçada de aprovação (tem que ser obrigatório passar por aprovação) | ALTO | Sim | A BHG deverá definir as regras e os responsáveis das alçadas. Solicitada a definição dos responsáveis aos gerentes BHG. Definir regras: Matheus Definir responsáveis: Renata, Leonardo, Gilson + Diretoria BHG (retorno para até 17/08). Ambas as tratativas estão em andamento. | Em análise
2 | Financeiro | Silas Mariano | Marcelo - TOTVS | Mudança de Configuração | Permissão indevida no sistema | O sistema está permitindo fazer uma baixa de uma nota, sem ter natureza preenchida, não fez nenhuma critica. | ALTO | Sim | Parâmetro habilitado. Corrigido pelo Marcelo. Teste será realizado pelo Silas. | Resolvido
3 | Financeiro | Silas Mariano | Marcelo - TOTVS | Inconsistência | Necessidade de aumento de caracteres no Cadastro de Produtos | Está saindo cortada a descrição do produto | BAIXO | Não | Tamanho expandido para 40 (Campos: SC1, SC8, SC7, SC6, SD1, SD2). | Resolvido
4 | Financeiro | Silas Mariano | BHG | Customização | Permissão indevida no sistema | Está permitindo fazer lançamento em centro de custo de hotel no corporativo (a amarração deverá ser por empresa). | ALTO | Em avaliação | Após análise com os usuários, foi identificado que esse ponto tem origem na solicitação de compra. Em vista disso, se caracteriza como um GAP a ser estratificado pela Totvs. | Em análise
5 | Financeiro | Silas Mariano | TOTVS/BHG | Customização | Sem amarração de Natureza | Não tem amarração automática de item x natureza, que obriga fazer mais uma classificação. Essa amarração tem que está no Item (documento de entrada) | MÉDIO | Em avaliação | Retorno Totvs: Fazer por rateio de multiplas naturezas manualmente (BHG). Para tornar automático haverá a necessidade de estudo de desenvolvimento de GAP. A BHG deverá definir se seguirá com a solução do GAP. A Totvs alinhou com a BHG que levantará todos os GAPs (avaliar se é impeditivo para go live) e endereçará o esforço à BHG ao final dos Testes Integrados. | Em análise
6 | Financeiro | Silas Mariano | Marcelo - TOTVS | Mudança de Configuração | Falta de preenchimento padrão/item obrigatório | Deixar entidade Atividade de Projeto (item de conta) obrigatório no lançamento, deixar pré-preenchido o padrão | MÉDIO | Sim | Será finalizado na amarração por conta contábil no LP. | Em análise
7 | Financeiro | Silas Mariano | Claudinei - TOTVS | Manutenção | Falta de exclusão de movimentação antiga dos Testes Unitários | Tem movimentação de lançamentos de outros períodos, fora do teste integrado | BAIXO | Não | Após análises Totvs, será mantido, pois não gera impacto na qualidade e no andamento dos Testes Integrados. Para não prejudicar o que já foi inserido, não será realizada a exclusão de itens. | Resolvido
8 | Financeiro | Silas Mariano | TOTVS/BHG | Mudança de Configuração | Permissão indevida no sistema | Sistema está permitindo fazer lançamento sem conta contábil (começou no pedido de compra) | ALTO | Sim | A conta deverá ser preenchida no cadastro de Produtos (Marcelo corrigiu isso). Os campos de conta alguns produtos não possuem. Em conversa com o Yuri, foi definido que quando o campo B1 conta não tiver preenchido, o mesmo será preenchido com o conteúdo do campo B1X_Conta - definição BHG. O campo ainda não está como obrigatório, foi alterada a regra para fazer isso no LP. A conta deverá ser replicada, no caso de conta única (validado pelo Yuri). | Resolvido
9 | Financeiro | Silas Mariano | TOTVS/BHG | Mudança de Configuração | Ausência de Natureza em cadastros no Fluxo de Caixa | Fluxo de caixa por natureza aparece linha de itens a classificar, todos lançamentos têm que ter natureza | MÉDIO | Sim | Realizada a parametrização. Restrição: não poderá ser utilizada multinatureza. | Resolvido
10 | Compras | Augusto Angélica | Marcelo - TOTVS BHG | Customização | Falta de preenchimento padrão/item obrigatório | No Pedido de compra não está obrigatório o preenchimento da Conta Contábil (CC) no item de compra | ALTO | Em avaliação | Para que a CC venha desde os cadastros um GAP deverá ser desenvolvido. A BHG deverá definir se seguirá com a solução do GAP. Será levantado junto com o item n° 5. | Em análise
11 | Compras | Augusto Angélica Natael | Marcelo - TOTVS | Mudança de Configuração | Problemas na liberação no pedido de compra (na liberação de documento, não de alçada) |  | ALTO | Sim | Foi realizada a parametrização do Compartilhamento de tabelas. | Resolvido
12 | Compras Faturamento | Natael | BHG | Inconsistência | TS automático na nota de faturamento | Necessidade de colocar TS toda vez que emite um pedido de venda | ALTO | Sim | Será resolvido com a TES Inteligente. | Em análise
13 | Contabilidade | Flavia Magalhães | Marcio - TOTVS | Entendimento | Ausência de Conta Contábil | Lançamento contábil está vindo sem conta de Débito | ALTO | Sim | Foi corrigido no LP 650. Foi testado e validado pela Flavia. | Resolvido
14 | Ativo Fixo e Contabilidade | Alessandra Yuri | TOTVS/BHG | Mudança de Configuração | Reaproveitamento de Classificação do Ativo Fixo | Classificação do bem tem que vir de legado do Ativo Fixo na NF | MÉDIO | Não | Deverá ser feito um desenvolvimento de GAP, se caso a BHG optar pela customização. Com a mudança do processo pelo time do Ativo Fixo, não houve necessidade de customizar a rotina. Foi retomado o processo inicial, no qual não seguirá com necessidade de customização. Na NF é possível enxergar a conta .Alessandra validou. | Resolvido
15 | Financeiro Compras | Silas Mariano | Marcio - TOTVS | Customização | Problemas no rastreamento em pedido de compra (tracker) | Não é possível verificar o pedido de compra e quem aprovou (enxergar os dados no módulo Financeiro em contas a pagar) | ALTO | Em avaliação | Chamado interno na Totvs foi aberto e respondido. Mesmo com a retificação do erro, o espelho do módulo de Compras no módulo Financeiro não existe no padrão do sistema e, se caso, tiver que ser desenvolvido é denominado como um GAP. Foi aplicada uma LIB e testada, porém, o erro persiste. Um novo chamado foi aberto e uma "issue" (DSERFINP-32786) será desenvolvida para tratar o problema. O Elton está desenvolvendo o GAP - 10/08 (sem custos à BHG). | Em Execução
16 | Compras | Silas Mariano | BHG | Inconsistência | Aprovação de alçada | Não estão definidas as alçadas de aprovação | ALTO | Sim | Definir responsáveis e regras de alçada: Renata, Leonardo, Gilson + Diretoria BHG (retorno para até 17/08). | Em Execução
17 | Contabilidade | Yuri | TOTVS/BHG | Inconsistência | Lançamento Padrão | Necessidade de cadastrar lançamento padrão (LP) | ALTO | Sim | O atraso no desenvolvimento dessa configuração deve-se ao atraso na entrega dos cadastros básicos: Produtos, Fornecedores, TES, Naturezas, Plano de Contas, Amarração do Plano de Contas e Atividade de Projeto. Foi decidido em 06/08 que, os LPs serão cadastrados em 07/08, com o Yuri e o Marcio para ser dado o seguimento na contabilização de NFs | Em Execução
18 | Fiscal | Vera | BHG | Entendimento | Mapeamento de cenários | Falta diversificação de notas com retenções fiscais diferentes | ALTO | Sim | Key Users de compras e financeiro estão realizando a inclusão das notas no sistema. | Resolvido
19 | Fiscal | Vera | TOTVS/BHG | Mudança de Configuração | Livro de processamento de dados - NF 000010036 | Não foi possível identificar o por quê não puxou o valor contábil nas notas de serviço | MÉDIO | Sim | Realizando análise nos cadastros de TES > Marcio. Foi solicitado à Vera ajustes no cadastro de TES para tratar o assunto. O relatório de TES deverá ser extraído do sistema. A vera verificou e validou. | Resolvido
20 | Fiscal | Vera | TOTVS | Customização | Classificação de naturezas de aquisição de mercadoria | É necessário efetuar essa amarração, e o fiscal validará no caso de serviços os tipos de retenções | ALTO | Em avaliação | A BHG deverá definir se seguirá com a solução do GAP. A Totvs alinhou com a BHG que levantará todos os GAPs (avaliar se é impeditivo para go live) e endereçará o esforço à BHG ao final dos Testes Integrados. Deverá ser tratado junto com o item 5 (é a mesma coisa, porém, um processo diferente deverá ser realizado). | Em análise
21 | Contabilidade | Yuri | TOTVS/BHG | Manutenção | Sem geração de número sequencial para o Cadastro de Fornecedores | No cadastro de fornecedores novos o sistema não gera um número sequencial, deixando a cargo do responsável pelo cadastro definir um número. Creio que seria discutir isso com o financeiro, pois me parece ser mais organizado que o sistema gere uma numeração sequência para cada novo fornecedor cadastrado. | ALTO | Sim | De acordo com o entendimento obtido, será endereçado pela BHG assim que for finalizado os testes integrados e importados os cadastros atualizados. | Em análise
22 | Ativo Fixo | Alessandra | TOTVS | Mudança de Configuração | Lançamentos Contábeis Intragroup | As classificações geradas no módulo de ativo estão gerando lançamentos contábeis contra a conta de intragroup. Isso está causando uma duplicidade de lançamentos na contabilidade. | ALTO | Sim | Foram desabilitados, conforme definição BHG (801-inclusão manual e 803-classificação de compras). | Resolvido
23 | Fiscal | Vera | BHG | Inconsistência | Cadastro de Produto | Faltando o código de serviço | MÉDIO | Sim | Falta código de serviço a ser endereçado nas lacunas em branco no sistema ou foi endereçado um código ao produto que era inexistente. Foi enviada a planilha pela Totvs para complementação das informações faltantes (CEST, Cod ISS) à BHG. Falta a BHG retornar a planilha com os ajustes. | Em análise
24 | Compras | Angélica | BHG | Inconsistência | Falta amarração Produto x Fornecedor | Não está vindo na NF a amarração do Produto x Fornecedor (utilizado também nas cotações) | MÉDIO | Não | Deverá ser feito o cadastro no sistema pela BHG. | Não iniciado
25 | Contabilidade | Flavia Magalhães | TOTVS | Erro Sistêmico | Contabilização da NF de Entrada (alteração de LP) | Problemas na Integração da Conbilização Off-line | ALTO | Sim | Fórmula corrigida no LP pelo Marcio. | Resolvido
26 | Ativo Fixo | Alessandra Yuri | Marcio - TOTVS | Customização | Sair Centro de Custo em Conta de Débito de lançamento de ativo | No lançamento de uma compra de ativo não deve aparecer centro de custo na perna do débito. | ALTO | Em avaliação | Uma nova regra deverá ser criada para campos em branco. Será necessário o desenvolvimento de GAP. Mesma solução dos itens n° 5 e 10. | Não iniciado
27 | Contabilidade | Yuri | Marcio - TOTVS | Inconsistência | Lançamento Contábil Saci | Quando são lançadas notas com retenção, não está sendo realizado o lançamento da retenção reduzindo o Contas a pagar ao fornecedor. Está sendo gerada a contabilização de débito e crédito no valor bruto da nota e um lançamento contábil saci da retenção, faltando a perna de débito na conta do passivo a pagar. | ALTO | Sim | Foi corrigido no LP 650 (contabilização de compras - linha crédito do fornecedor). | Resolvido
28 | Fiscal | Vera | BHG | Processo Interno | Inclusão de anexo no envio de NF ser obrigatória | A NF deverá ser colocada como anexo obrigatório quando for incluída a Requisição de Compra no sistema (para não perder a chave de acesso do DANFE) | BAIXO | Não | Retorno Totvs: não é possível ser feito de forma automática. Deverá ser feita uma definição de processo interno. | Não iniciado
29 | Compras | Vera Silas | TOTVS | Entendimento | Permite lançar duas NFs iguais | NFs idênticas estão sendos permitidos os lançamentos | ALTO | Sim | Fornecedor, número da NF e série: são os itens usados para diferenciar as notas fiscais. As notas se diferenciavam pela série. | Resolvido
30 | Financeiro | Silas Mariano | TOTVS | Erro Sistêmico | Retenção de PCC não foi realizada | Cenario analisar o titulo do contas a pagar a NF 14145, Problemas 1- não teve a retençao de ISS | ALTO | Sim | Ao analisar as notas, que deveriam ter retenção de ISS, PIS/COFINS, CSLL foi verificado que os campos de retenção, no cadastro de Fornecedores, estavam preenchidos de forma errada, isto é, não seguindo a orientação dada pela Totvs. Ao remeter-se à planilha de importação, a mesma se encontra com preenchimento errado, ou seja, a importação preencheu os campos de acordo com a tabela informada. No sistema foi corrigido pela equipe Totvs. Contudo, a BHG deverá revisar os cadastros de Fornecedores para revisões posteriores. | Resolvido
31 | Sistema | Todos | TOTVS | Problema | Slave 1 parando | Gerou duas paradas no sistema que somaram-se 40 minutos | ALTO | Sim | Será realizada tratativa pelo Claudinei e pelo Marcio para analisar o console log. A analista de infra Renata realizará uma análise no Balance no final de semana. No dia 27/07, o problema não ocorreu dada a atuação da analista de infra no dia anterior. Contudo, houve uma nova queda no dia 28/07. Quando ocorrer uma nova queda, o Claudinei deverá ser acionado para colher algumas informações para entender melhor o que está acontecendo. Há 8 dias o slave 1 não cai, porém, segue em observação (10/08). | Em Execução
32 | Sistema | Todos | Matheus - BHG | Problema | Lentidão no Smart Client | Sistema muito lento durante a execução das funções | ALTO | Sim | O Matheus está realizando o tratamento internamente. O Matheus fez uma análise e identificou que está ocorrendo sobrecarga de memória. Em 22/07, a memória foi dobrada. 28/07: o problema ainda persiste para algumas pessoas - Pode ser resultado de problemas de VPN somadas à lentidão de internet do usuário. Em observação. | Em Execução
33 | Compras | Matheus | BHG | Mudança de Configuração | Alçada de aprovação | O acesso e a permissão de alteração dos cadastros de alçadas deverá ser travado depois de definidas as alçadas | ALTO | Sim | Realizar travamento no sistema após as definições das regras e dos responsáveis. | Não iniciado
34 | Compras | Silas Mariano Natael | BHG | Mudança de Configuração | Alçada de aprovação | Parametrizar a alçada de aprovação para ser endereçada por Centro de Custo | ALTO | Sim | O Matheus fará o cadastro dessa forma. | Em análise
35 | Compras | Vera | BHG | Inconsistência | Naturezas BIG para Frete | Endereçar as naturezas aos serviços imobilizados (BIG - Frete) | BAIXO | Não | Realizar cadastro de Naturezas para atender as operações BIG. | Não iniciado
36 | Fiscal Contabilidade Financeiro | Yuri Vera Flavia Silas | Marcelo - TOTVS | Mudança de Configuração | Tornar o campo de Conta Contábil obrigatório | O campo de Conta Contábil deverá se tornar obrigatório em todos os cadastros do sistema, principalmente, de Produtos, Fornecedores, Clientes e Naturezas | ALTO | Sim | O dicionário de dados está sendo atualizado e alguns cadastros já tiveram o campo alterado. Solução: Quando o campo de despesa estiver em branco colocar o mesmo conteúdo da conta de custo. Verificada a obrigatoriedade nos campos dos cadastros e validado pelo Silas. | Resolvido
37 | Fiscal Contabilidade Financeiro | Yuri Vera Flavia Silas | Marcio - TOTVS | Mudança de Configuração | Tornar o campo de Conta Contábil obrigatório | O campo de Conta Contábil deverá se tornar obrigatório em Atividade de Projeto | ALTO | Sim | O dicionário de dados está sendo atualizado pelo Marcio e as rotinas atreladas a esse cadastro também deverão ser alteradas. Solução: Quando o campo de despesa estiver em branco colocar o mesmo conteúdo da conta de custo. O item contábil e o Centro de Custo deverão se tornar campos obrigatórios. O item contábil se tornará obrigatório em todos os cadastros. MESMA TRATATIVA DO ITEM Nº 8. Além disso, foi aplicada uma solução contorno pelo Marcio, com todos os campos obrigatórios e aonde não for está sendo tratado via LP, se o Centro de Custo for de ativo ou de passivo não gera contabilização. Terminará junto a validação dos LPs (10/08). | Em Execução
38 | Contabilidade | Flavia Magalhães | Marcio - TOTVS | Erro Sistêmico | Contas de Débito e Crédito | Os valores nas contas batem, porém, o sistema reporta que não conferem. | ALTO | Sim | Parametrização alterada. | Resolvido
39 | Compras | Angélica Silas | Marcelo - TOTVS | Inconsistência | Aumento de caracter no campo "Quantidade" em Cotação | No campo Quantidade, seria ideal termos 4 casas decimais, e não somente 2 casas. Na engenharia temos muitos processos em que itens são apresentados assim: 0,0938 quantidades/peso. Verificar a possibilidade de preencher o total e fazer a conta unitária automaticamente | ALTO | Sim | As casas decimais do sistema inteiro serão alteradas. É um processo a ser feito manualmente para 132 campos. Realizada a alteração e a Angélica já testou ao incluir a NF da Gerdau, com 4 casas decimais. | Resolvido
40 | Compras Financeiro | Silas | Marcelo - TOTVS | Inconsistência | Permissão indevida no sistema | Pré-nota está permitindo alterar o valor | ALTO | Sim | A configuração na rotina de "Tolerância de Recebimento" foi alterada. Agora, ao alterar valor será enviada para alçada de aprovação. Não é aprovação po Centro de Custo, mas por Grupo de Aprovação. Foi testado e validado. Agora, a tratativa dos próximos passos segue no item nº 79. | Resolvido
41 | Financeiro | Silas | Marcio - TOTVS | Inconsistência | Retenções e Vencimento | ISS retido, vencimento do RJ é 3 dias úteis, porém, gerou no dia 10 | ALTO | Sim | O parâmetro foi alterado pelo Marcio para 3 dias (MV_DIAISS). Outro parâmetro foi alterado (MV_DIAUISS). Foi validado pelo Silas. | Resolvido
42 | Financeiro | Silas | Marcio - TOTVS | Inconsistência | Amarração de PCC | Na amarraçao do PCC 4,65% saiu como PIS, mas deveria ser a natureza D-43.03 | ALTO | Sim | Parametrização alterada (MV PISNAT com a natureza informada). Os próximos títulos serão gerados com essa Natureza. | Resolvido
43 | Financeiro | Silas | Marcio - TOTVS | Erro Sistêmico | Cancelamento de Baixa | Ao tentar cancelar/estornar a baixa foi reportada uma mensagem de erro no Contas a Pagar | ALTO | Sim | A data da baixa estava com data-base futura. Foi solucionado e testado durante o teste. | Resolvido
44 | Financeiro | Silas | Marcio - TOTVS | Mudança de Configuração | Sem data de lançamentos dos títulos | Na consulta da função "análise da consulta de título financeiro" e na "consulta genérica", não tem a data de lançamentos dos títulos, com isso dificulta filtrar as notas lançadas por dia, (exemplo as notas que foram lançadas nos testes) tem apenas data de emissão, que é o que se coloca na emissão do documento e data de vencimento | MÉDIO | Não | Análise de levantamento de algum campo poderá endereçar a data via histórico. Nenhum campo de digitação foi encontrado. Marcio habilitou o campo para aparecer a data de digitação do título. Silas validou. | Resolvido
45 | Faturamento | Silas | Marcio - TOTVS | Inconsistência | Lançamento de Nota com problema no valor | Ao lançar uma nota de faturamento um problema no valor foi reportado | MÉDIO | Sim | O ISS não estava na base de imposto. Com isso, estava sendo contabilizado 2x no sistema, devido à problemas no cadastro de Cliente. O Marcio realizou o replace no campo "ISS no Preço". | Resolvido
46 | Faturamento | Silas Flavia | Marcio - TOTVS | Erro Sistêmico | Contabilização de nota | Houve reporte de erro na contabilização da nota do item nº 45 | MÉDIO | Sim | Solução realizada pelo Marcio. A mesma do item n° 45. | Resolvido
47 | Compras | Silas | Marcelo - TOTVS | Mudança de Configuração | Preenchimento automático na nota | Corrigir o preenchimento automatico dos zeros a esquerda, na campo "série" da nota | BAIXO | Não | A parametrização foi alterada e testada. | Resolvido
48 | Fiscal | Vera | BHG | Entendimento | Retenção de INSS nos tipos de Serviços | Realizar levantamento dos tipos de serviços tomados que a BHG retém INSS. | ALTO | Sim | O levantamento foi iniciado pela Vera em 05/08. Prazo de entrega definido para 13/08 | Em Execução
49 | Faturamento | Flavia Magalhães | Marcio - TOTVS | Erro Sistêmico | Importação Off-line, erro n° 12200 | Houve erro na integração off-line do módulo de faturamento | MÉDIO | Sim | Erro de fórmula identificado e corrigido. | Resolvido
50 | Compras Faturamento | Natael | Marcelo - TOTVS | Mudança de Configuração | Colocar os campos como obrigatórios no preenchimento dos cadastros (Fornecedores e Clietnes) | Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Logradouro, UF e CPF | BAIXO | Não | A parametrização foi alterada. | Resolvido
51 | Faturamento | Natael | Marcelo/Marcio - TOTVS | Problema | Transmissão para a SEFAZ de SPED | SEFAZ não está retornando assinatura de NF | ALTO | Sim | Verificar se a origem é no SEFAZ ou no TSS. Um chamado interno na Totvs foi aberto para analisar se é uma configuração ou problema no site da SEFAZ. No retorno do chamado, foi identificado que o problema era na atualização do TSS, o Marcio realizou a atualização e o Marcelo o teste. Contudo, será necessária a atuação de um consultor de Infra (30/07). O Marcio atuou no problema e foi resolvido em 05/08, com teste dos usuários e validação (Vera e Natael - 05/08) | Resolvido
52 | Contabilidade | Yuri | Marcio - TOTVS Yuri - BHG | Mudança de Configuração | Contabilização do Faturamento de Nota de Doação | Configurar para não gerar contabilização em caso de "Doação" (o Débito deve ocorrer na mesma conta onde ocorreu o Crédito) | ALTO | Sim | Poderá ser resolvido via LP. Talvez, será necessário criar um LP específico para doação. O Time Contábil irá: 1- Criar conta contábil de doação no resultado (Flavia) 2– Quando for uma transação de doação o sistema deverá gerar um débito e crédito na conta de doação mediante a geração da nota de saída. 3– A baixa do ativo doado deverá ser realizado nessa mesma conta de doação. O Marcio criou o LP 610019 através da nova conta criada para atender à solicitação. Falta apenas criar uma contra regra na mesma linha de receita e testar o LP com o Yuri ou a Flavia. | Em Execução
53 | Fiscal | Vera | TOTVS/BHG | Mudança de Configuração | Alterar campo | Para todos os lançamentos de cadastros o campo "ISS no Preço" deveria estar preenchido como "SIM". | ALTO | Sim | No momento estão preenchidos com o status de "NÃO", o Marcio realizou o replace do campo. O campo em branco, o sistema já lê que está como "sim". Sugestão à BHG: Criar um protocolo de novos cadastros para evitar esse problema. | Resolvido
54 | Contabilidade Fiscal | Flavia Vera | TOTVS/BHG | Mudança de Configuração | Transação de estorno | Houve compra de ativo onde não há aproveitamento de PIS/COFINS e o sistema gerou o lançamento do imposto. Após Transação de estorno não está realizando contabilização | ALTO | Sim | O lançamento de imposto devido se deve a erro de classificação da nota na entrada. Quanto a não geração de lançamento de estorno, ainda não há LP de estorno configurado e, por isso, o lançamento não foi gerado. Foi decidido em 06/08 que, os LPs serão cadastrados em 07/08, com o Yuri e o Marcio para ser dado o seguimento na contabilização de NFs e para que seja resolvido o problema na transação de estorno. | Em análise
55 | Compras | Angélica | Marcelo - TOTVS | Inconsistência | Ajustes em campos de Cadastros de Clientes e Fornecedores | Telefone aceita somente 8 dígitos e há casos que somente possui celular, então, o sistema não aceita os 9 digítos necessários | BAIXO | Não | A parametrização foi alterada para 9 dígitos. | Resolvido
56 | Compras | Angélica | BHG | Inconsistência | Ajustes no Cadastro de Fornecedores | Está faltando muitos cadastros de fornecedores antigos que deveriam ter sido importados | ALTO | Sim | O Augusto verificará esses ajustes após os Testes Integrados. | Não iniciado
57 | Compras | Angélica | Marcelo - TOTVS | Inconsistência | Limitação de linhas no lançamento de itens em uma NF de pedido de compra | Ao criar várias linhas com muitos itens para um único fornecedor, a partir da 12ª linha, começou a puxar a linha de cima, não salvando o produto solicitado | MÉDIO | Não | Deverá ser feita atualização da LIB. Acontece apenas com o usuário da Angélica e não com outros. Após realizado um acompanhamento de tela com o usuário, não houve novo reporte do problema. | Resolvido
58 | Compras | Angélica | TOTVS | Inconsistência | Troca na cotação do campo código por descrição | Ao atualizar cotação, aparece somente o código dos produtos e isso dificultaria o processo para a pessoa que for lançar as notas, principalmente, as notas que possuem muitos itens. Ideal seria aparecer as descrições | MÉDIO | Em avaliação | Foi possível realizar a alteração sem a necessidade de customização. Foi testado e validado pela Angélica. | Resolvido
59 | Ativo Fixo | Alessandra | Marcelo - TOTVS | Problema | Cadastro de Produtos - Importação | Na planilha de importação constam todos os dados, porém, depois de importados alguns cadastros sumiram como, por exemplo, a conta contábil e o centro de custo. Houve um problema na importação. | MÉDIO | Não | A retificação foi realizada. | Resolvido
60 | Ativo Fixo | Alessandra Yuri | Marcio - TOTVS | Customização | Coluna B1X_Conta | Na entrada de um produto de ativo o sistema não puxou automaticamente a conta contábil desse produto (Coluna B1X_Conta) | MÉDIO | Em avaliação | O Marcio está atuando nesse ponto. É um GAP com tratativa semelhante ao GAP do item nº 5. A Totvs deverá avaliar o esforço de desenvolvimento desse GAP. | Em análise
61 | Compras | Augusto | Marcio - TOTVS | Mudança de Configuração | Nome e CNPJ no Browser de busca | Apresentar os campos de Nome e CNPJ no Browser de busca de Fornecedores na seção de lançamento de nota | BAIXO | Não | O Marcio atualizou os campos. Marcelo testou, porém, ainda está com problemas. Com isso, a parametrização foi revisada novamente. Deverá ser orientado o profissional como fazer o novo filtro. A orientação foi realizada no dia 04/08 e validada pelo Augusto. | Resolvido
62 | Financeiro | Silas | Marcio - TOTVS | Customização | Retenção de PCC | Notas de faturamento, a retenção de PCC no financeiro está indo separado por imposto tem que ir em uma lançamento apenas | BAIXO | Não | Algumas parametrizações foram feitas, porém, a retenção continua indo separado. Uma nova análise foi realizada (em 31/07) para avaliar a necessidade de abertura de chamado interno na Totvs. (07/08) Um novo chamado foi aberto n° 9516763, pois PCC não está aglutinando no Contas a Receber. No retorno do chamado, a equipe de Suporte retornou que este era um parâmetro padrão do sistema e não se aplica para o contas à receber. Se tiver que ser feito será via melhoria ou tratamento de GAP. | Em análise
63 | Faturamento | Silas | Marcelo + Consultor de Infra TOTVS | Problema | Transmissão com a Prefeitura (nota carioca) x Faturamento | A integração para a prefeitura x faturamento, está com problema para fazer a transmissão. Mesmo recurso utilizado para o SEFAZ. | ALTO | Sim | Foi aberto um chamado na Totvs internamente pelo Marcelo. No retorno do chamano foi identificado que o sistema está sem conexão do TSS com o Server. Nesse sentido, um consultor de infra deverá ser endereçado para tratar o problema de transmissão. O Marcio atuou no problema e foi resolvido em 05/08, com teste dos usuários e validação (Vera e Natael - 05/08) | Resolvido
64 | Compras | Silas | Marcelo/Marcio TOTVS | Inconsistência | Monitor de importação por XML | Rotina de "monitor de importação por XML" não está puxando o XML salvo na pasta | MÉDIO | Sim | Está sob análise do Marcelo. Um chamado foi aberto internamente na Totvs. Os pacotes de novas rotinas foram atualizados, porém, ainda não foi o suficiente. Foinecessário atualizar a LIB, na qual foi atualizada pelo Marcio (31/07) e está em fase de Testes. Foi feito, porém, não foi resolvido. Um chamado nº 9431922 foi aberto internamento para tratar o problema. O chamado foi devolvido e a solução proposta foi aplicada pelo Marcelo, porém, não solucionou o problema. Foi retornada a questão para o time de suporte da Totvs. Retorno em 05/08: Não está funcionando no ambiente Oracle, o problema é de comunicação com o banco (servidor). Em vista disso, foi aberta uma "issue" para corrigir a inconsistência. (07/08) O Suporte enviou um pacote para ser aplicado na próxima janela. Previsão de aplicação na manhã do dia 10/08. O pacote foi aplicado em 10/08 e a inconsistência na importação de xml foi resolvida. O sistema identificou os 2 últimos xml enviados para testes. Com isso, falta apenas realizar o teste com o Silas. | Em Execução
65 | Contabilidade | Flavia Magalhães | Macio - TOTVS | Inconsistência | Contabilização Off-Line | O sistema não volta p/ mesma tela e não notifica o usuário o que houve com a nota se foi validada ou não: o sistema não deu o row back Durante o processo de lançamento de nota de doação o sistema caiu e ao logar novamente não foi encontrada a nota nos movimentos de lançamento contábil automático e ela também não apareceu novamente na contabilização Off Line. | ALTO | Sim | A nota foi classificada na data incorreta pelo usuário. Depois mesmo com o lançamento na data correta, a Flavia não conseguiu realizar o row back. Número do chamado aberto na Totvs para solucionar o problema: 9441441. Retorno do chamado: há um pacote de atualização para solucionar o problema. O Marcio instalou os pacotes em 31/07, falta testar (será necessário aguardar que ocorra uma falha na comunicação para realizar o teste, pois não é possível simular). | Em Execução
66 | Compras | Vera | BHG | Inconsistência | Cadastros de Fornecedores ou Produto | Problemas na classificação de NF (822). A origem não é em TES, mas, ou nos Cadastros de Produtos ou de Fornecedores. | ALTO | Sim | A BHG deverá verificar de qual cadastro é o legado da inconsistência. | Não iniciado
67 | Faturamento | Silas | Marcelo - TOTVS | Mudança de Configuração | Pedido de Venda | No pedido de venda a numeração está automática e está trazendo com letra, tem que ser sequencial por número (está ocorrendo em uma Filial apenas) | BAIXO | Não | Isso está ocorrendo em uma Filial. A Totvs realizará a tentativa de retorno para número. O Marcelo realizou correção do sequencial. O Silas testou e validou. | Resolvido
68 | Financeiro | Silas | Marcio - TOTVS | Mudança de Configuração | Fluxo de caixa por natureza x Centro de Custo | Fluxo de caixa por natureza não está somando as linhas de saídas do dia e não está somando a coluna total prevista. | ALTO | Sim | Foi aberto o chamado nº 9474133 para o sistema atualizar o saldo por natureza. A rotina padrão não funciona de outra forma, com isso, o chamado internamente foi tratado como sugestão de melhoria e essa categoria não tem prazo para retorno. Contudo, a rotina é lenta e os saldos não atualizam o dia, somente o total e para tratar a performance da atualização da rotina será aberto outro chamado (aguardando a abertura desde 04/08 - deverá ser aberto hoje pela Totvs 10/08). O Elton realizará a abertura do chamado em 11/08. | Em análise | Chamado lentidão reprocessar saldo
69 | Ativo Fixo | Alessandra | TOTVS | Customização | Histórico x Descrição Sintética | O campo "histórico" deveria vir preenchido com a mesma informação do campo "descrição sintética" na classificação de ativo | MÉDIO | Em avaliação | O histórico é preenchido com a informação do Grupo de Bens. Para realizar essa operação de substituição automática seria necessário o desenvolvimento de GAP. | Em análise
70 | Compras | Todos | TOTVS | Mudança de Configuração | Aumentar número de caracteres no campo da NF | Aumentar o número de caracteres no campo de n° NF (Cedae, por exemplo, tem > 9 - possui 13) | ALTO | Sim | No Manual do Contribuinte o tamanho limite é 9. A alteração na quantidade de caracteres poderá gerar problemas no SPED. Com isso, baseado na documentação da Receita Federal, a quantidade de caracteres deverá ser mantida. | Resolvido
71 | Fiscal Financeiro | Vera Silas | Marcelo -TOTVS/BHG | Mudança de Configuração | Conta Contábil e Conta Custo iguais, na ausência de Conta Custo | Repetir a Conta Contábil na Conta de Custo quando não houver número de Conta Custo, devido o campo ser obrigatório | ALTO | Sim | Foi realizado alinhamento com o Yuri para fazer dessa forma, porém, Silas comentou que isso poderá apresentar problemas posteriores entre as contas, pois alguns itens podem receber número de Conta de Custo de imobilizado e se forem despesa a contabilização será errada. O campo de Conta Custo deveria estar preenchido e o campo de imobilizado é que deveria estar em branco. Obs.: a sinalização das contas deverá estar nas duas colunas da planilha quando houver a atualização dos cadastros na importação. MESMA TRATATIVA DO ITEM Nº 8: Além disso, foi aplicada uma solução contorno pelo Marcio, com todos os campos obrigatórios e aonde não for está sendo tratado via LP, se o Centro de Custo for de ativo ou de passivo não gera contabilização. Terminará junto a validação dos LPs (10/08). | Em análise
72 | Faturamento | Silas | Marcio - TOTVS | Mudança de Configuração | Vencimento do ISS Retido | Está gerando para o terceiro dia corrido do mês, porém, o correto seria o terceiro dia útil. | ALTO | Sim | Foi corrigido o parâmetro MV_DIAUISS = 3 | Resolvido
73 | Fiscal | Vera | Marcio - TOTVS | Inconsistência | Cálculo de Imposto | Não está calculando o FECP de 2% complementar | ALTO | Sim | Foi analisado pelo Marcio e identificou-se que a inconsistência estava no cadastro de TES. Nesse sentido, a Vera retificou o cadastro e validou. | Resolvido
74 | Contabilidade | Flavia | Marcio - TOTVS | Mudança de Configuração | Lançamento contábil de contas obrigatórias | Lançamento contábil está vindo sem Centro de Custo e o item contábil | ALTO | Sim | O item de conta será configurado para ser obrigatório em todas as operações. Foi alterado como obrigatório desde a solicitação de compras até o documento de entrada. (07/08) Os campos de Centro de Custo, Conta Contábil e Item Conta das rotinas de Solicitação de Compras, Pedido de Compras e Pré-Nota e Doc. de Entrada foram colocados com preenchimento obrigatório pelo Marcelo. Com isso, o Silas testou e identificou que, no pedido de compra está obrigando item de conta e centro de custo, porém, no pedido de venda não. Marcelo colocará a obrigatoriedade no pedido de venda também (10/08). Foram colocados os itens como obrigatório no pedido de venda pelo Marcelo em 11/08. Falta a Flavia/Silas testarem. | Em Execução
75 | Financeiro | Silas | Elton - TOTVS | Inconsistência | Filtro não habilitado | No fluxo de caixa realizado por natureza, tem filtro de selecionar apenas um banco, porém, o saldo exibido não é apenas o do banco selecionado. | BAIXO | Não | Na verdade, são saldos de títulos em aberto, conforme análise Totvs. O Elton levantará as evidências hoje (10/08) para apresentar as tratativas aos usuários. O Elton buscará tratar em 12/08. | Em análise | ???
76 | Fiscal | Vera | Marcio - TOTVS | Inconsistência | Cadastro de alíquota de ISS errado | Cadastro de alíquota de ISS nos casos em que a BHG retém menos de 5%. No sistema está retendo os 5%. | ALTO | Sim | A Vera realizou o teste após tratativa do Marcio, porém, ainda está retendo 5% e não menos como deveria. Marcio realizará nova análise. Foi aberto um chamado 9467265 interno na Totvs para análise. O chamado foi retornado, com isso, Marcio aplicou o dicionário de dados e atualizou o pacote. O chamado foi retornado à equipe de suporte e novas informações foram enviadas pelo Marcio (05/08). Aguardando novo retorno. Solicitado prioridade ao Claudinei (07/08). Retorno do chamado realizado em 10/08, com isso, o Marcio aplicará a solução orientada pela equipe de suporte. A solução foi aplicada e testada pelo Marcio. A Vera realizou o teste, porém, continua retendo 5% ao invés de 2%. O Marcio verificou e identificou que, o fornecedor que a Vera vinculou a regra de código de serviço x aliquota de ISS não está no município correto. Dessa forma, a Vera corrigiu o cadastro, testou e validou a função. Além disso, Vera definiu que será preciso levantar os serviços que sofrem retenção de ISS inferior a 5% e esse cadastro deverá ser realizado de acordo com a demanda, pois no CMNet o valor do ISS é digitado manualmente para esses casos. | Resolvido
77 | Financeiro | Silas | Marcio - TOTVS Silas - BHG | Mudança de Configuração | Cadastro de Banco compartilhado entre filiais | O cadastro de Banco está compartilhado entre filiais, porém, tem que ser exclusiva por filial | ALTO | Sim | A parametrização foi alterada. Falta incluir as contas reais. O Silas incluiu as contas (04/08), testou e validou em 05/08. | Resolvido
78 | Financeiro | Silas | TOTVS | Mudança de Configuração | Fluxo de caixa realizado | Fluxo de caixa realizado não está atualizando o saldo automático após a baixa de um título, somente depois de rodar a rotina de recálculo dos saldos | ALTO | Sim | Está em análise do Marcio, porém, provavelmente, será aberto um chamado interno na Totvs hoje (03/08) sobre o assunto. MESMA TRATATIVA DO ITEM Nº 68. | Em análise
79 | Compras Financeiro | Silas | BHG | Inconsistência | Permissão indevida no sistema | Um grupo de alcaçada específico para tolerância de recebimento deverá ser criado (Pré-nota está permitindo alterar o valor). | ALTO | Sim | Após reunião em 03/08 será definido o responsável pela elaboração desse grupo. | Não iniciado
80 | Fiscal | Vera | BHG | Entendimento | Planilha de consulta de ativos | Lista de ativos e a classificação do que desmembra no ativo | BAIXO | Não | A Alessandra deverá enviar à Vera uma planilha com essas informações. | Não iniciado
81 | Compras | Silas | Marcelo/Elton - TOTVS | Mudança de Configuração | Falta de descrição do item | Nas telas de classificação de NF e na Pré-nota está apenas saindo o código do produto. | BAIXO | Não | Marcelo alterou a parametrização e está analisando se a parametrização realizada irá funcionar. O campo deverá ser convertido em virtual para não haver interferências com as movimentações que puxam essa informação (servirá somente para visualização). Caso contrário, precisará ser tratado via customização. O campo foi convertido em virtual, porém, não funcionou. Uma nova análise será realizada (retorno será em 11/08). Elton realizou a tratativa e testou. Silas testou e validou em 11/08. | Resolvido
82 | Compras | Flavia | BHG | Inconsistência | Cadastro de Produtos com contas contábeis invertidas | Produtos com contas contábeis de resultado x conta contábeis de ativo invertidas (Obs.: os campos não podem mudar de lugar) | ALTO | Sim | Na verdade está faltando uma variável em uma regra. Uma análise de cadastro será realizada após os testes integrados para sanar a questão. Por hora, a função será testado com alguns itens. | Resolvido
83 | Financeiro | Silas | TOTVS | Customização | Puxar períodos de Fluxo de Caixa diário maiores do que 1 mês | No formato atual padrão do Protheus só é possível puxar para mais de um mês se o fluxo de caixa escolhido for o semanal. | ALTO | Em avaliação | MESMA TRATATIVA DO ITEM Nº 5. | Em análise
84 | Contabilidade Faturamento | Yuri Flavia Silas | BHG | Manutenção | Manutenção da taxinomia dos Produtos | Deverão ser realizadas as seguintes revisões: - Cadasto de obras com código sienge (112) - Sequenciamentos para produtos (obras e não obras) - Produtos de obra com códigos não iniciados com 5 | MÉDIO | Sim | Semelhante ao item nº 21, que se refere aos Fornecedores. Os responsáveis pela revisão são: Augusto e Angélica. | Em análise
85 | Financeiro Compras | Silas | Marcelo/Elton - TOTVS | Mudança de Configuração | Visualizar usuário que fez lançamento da NF | - Em contas a pagar e em contas a receber, não é possivel visualizar qual o usuário realizou o lançamento da NF. - No pedido de compras não é possível visualizar quem fez o pedido e rastrear quem aprovou. | BAIXO | Não | O Marcelo habilitará os campos da parametrização (campos de log LGA e LGI deverão ser alterados - será feito até 11/08). Caso não funcione e não tenha no padrão do sistema, isso será caracterizado como um GAP. Os campos foram criados, mas faltam ser criados 3 campos virtuais e compilar uma função, pois o código deverá ser decodificado (até 13/08 - Elton). | Em Execução | Criados os campos
86 | Financeiro | Silas | TOTVS/BHG | Manutenção | Planilha de Importação de títulos | Na planilha de Importação de títulos de contas a pagar e contas a receber, não tem colunas para informar o centro de custo nem o item de conta | BAIXO | Não | Basta incluir no layout e é possível realizar essa alteração. O Marcio encaminhará a planilha atualizada no dia 10/08. O Marcio realizou o envio da planilha atualizada em 11/08. | Resolvido
87 | Contabilidade | Gilson | TOTVS | Inconsistência | Contabilização on-line | Funcionalidade sem endereçamento de execução, devido à ausência de Cadastro de LP. | ALTO | Sim | Foi decidido em 06/08 que, os LPs serão cadastrados em 07/08, com o Yuri e o Marcio para ser dado o seguimento na contabilização de NFs, porém, agora sendo no formato on-line. Com isso, as NFs 822, 1688, 818475 e 24 serão re-lançadas no sistema para realizar a contabilização novamente, mas dessa vez, sem apresentar problemas na contabilização por ausência de cadastro de LP. | Em análise
88 | Contabilidade | Gilson | TOTVS | Customização | REINF | Preenchimento do campo de REINF no cadastro de produtos deverá ser obrigatório | ALTO | Sim | SIM é necessário este preenchimento conforme já informado no layouts que havia sido elaborado para importação. Esta ocorrência é efeito colateral das validações da planilha de importação, segundo o Claudinei. A Totvs recomenda avaliar melhor o critério para identificação dos produtos do tipo Serviço e apoiará tecnicamente para acelerar o preenchimento do respectivo campo de código do serviço e o código no município através de mecanismos de planilha de importação. Este item não poderá ser obrigatório, pois há produto que não é serviço (SV). É possível ser feito, porém, seria via uma tratativa mais complexa, ou seja, via GAP (ex.: uma caixa extra para sinalizar se o item é produto ou serviço e em caso de ser serviço, o campo de inclusão de REINF se torna obrigatório) | Em análise
89 | Contabilidade | Gilson | Marcio - TOTVS | Inconsistência | DIFAL | Nas NFs de entrada de material com alíquota inferior a 12% não está gerando o valor correto de DIFAL | ALTO | Sim | O percentual de diferimento tem que ser inserido para gerar o valor de DIFAL. Será verificado melhor com a Vera, em 13/08. | Em análise
90 | Contabilidade | Gilson | TOTVS | Customização | DIRF | para que o sistema gere essa obrigação é necessário que no ato de classificação da NF seja preenchido o campo ‘gera DIRF’; considerando que toda NF com retenção deve ser informada na DIRF precisamos que o campo ‘gera DIRF’ seja preenchido automaticamente com “SIM” e/ou que o preenchimento do campo ‘cod retenção’ seja obrigatório | ALTO | Sim | Este item, segundo a Totvs, se caracteriza como um GAP. Nesse sentido, o Claudinei tem o prazo de até 12/08 para retornar uma visão preliminar acerca da tratativa de esforço para desenvolver esse GAP. | Em análise
91 | Financeiro | Silas | Marcelo - TOTVS | Inconsistência | Permissão indevida no sistema | Na entrada de NF no livro Fiscal não está fazendo a validação do número da chave da DANFE, pois o sistema permitiu fazer lançamento com a chave errada | BAIXO | Não | A parametrização que bloqueia a entrada da chave errada está desabilitada. Ela deverá ser habilitada para realizar o teste novamente (se a chave errada passará ou não - desabilita ou deixa de validar?). Até o final do dia o Claudinei realizará o retorno (07/08 - parâmetros de obrigar e validar). O Marcelo realizou a habilitação em 10/08 das chaves de acesso, porém, para fazer as devoluções ele desabilitou as chaves. Ele precisa habilitar novamente. | Em Execução
92 | Fiscal | Vera | Marcelo - TOTVS | Inconsistência | ICMS ST 90 (substituição tributária) | Durante a execução do processo de devolução de NF desse imposto está sendo calculado errado no sistema. 1º passo efetuar a entrada manual da NF pelo módulo Fiscal; foi efetuada a entrada e validado; utilizamos o TES 008, Natureza D71.05, e no produto foi necessário colocar no campo "Solid. Entrada" a margem de ICMS de 20% manualmente. | ALTO | Sim | O Marcelo identificou que, dentro do cadastro de Produto é obrigatório o preenchimento do Código do CEST para que a ST ocorra. Dessa forma, o cadastro de Produto deverá ter esse campo preenchido (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360017811471-MP-NFE-806-Rejei%C3%A7%C3%A3o-Opera%C3%A7%C3%A3o-com-ICMS-ST-sem-informa%C3%A7%C3%A3o-do-CEST). Ao utilizar as situações tributárias: 10, 30, 60, 70, 90, 201, 202, 203, 500 e 900 é obrigatório gerar o CEST. | Resolvido
93 | Ativo Fixo | Alessandra | TOTVS | Mudança de Configuração | Depreciação | Não há os campos com a última data de depreciação e o saldo líquido | MÉDIO | Sim | A Totvs realizará uma análise acerca desse ponto. Será verificado se nos relatórios de depreciação ou relatório de razão auxiliar existe essa informação (em 10/08). Solicitar a extração desses relatórios pela Alessandra (11/08). | Em análise
94 | Fiscal | Vera | TOTVS | Customização | Cadastro de TES | Não é possível alterar o cadastro de TES após ser endereçada à uma NF, segundo a Totvs. Contudo, sem essa possibilidade, cada vez que uma TES já tiver sido atrelada a uma NF para alterar a TES, a nota deverá ser excluída do sistema. Verificar a possibilidade de alterar o cadastro de TES sem precisar excluir a NF. Obs.: se isso for possível, a BHG deverá definir um responsável pela alteração das TES (para centralizar esse tipo de operação). | ALTO | Não | Não é recomendável pela Totvs, pois tem impacto de integridade no sistema. A TES precisa estar correta, caso contrário, não deverá subir no sistema. Há alguns campos que podem ser alterados, os que não são permitidos estarão bloqueados e deverão entrar corretos no sistema. (Recomendação para Cadastrar novas TES: cadastrar em ambiente de teste, se estiver "ok", cadastrar no ambiente de produção). | Em análise
95 | Fiscal | Vera | BHG | Manutenção | Cadastro de TES | Revisar o cadastro de TES, pois problemas e inconsistências nesses cadastros foram apresentados nos testes integrados. | ALTO | Sim | Será ajustado no período de ajustes de cadastros após os testes integrados. | Não iniciado
96 | Compras | Marcelo - TOTVS | BHG | Problema | Limitação do Servidor | É possível apenas entrar 2 consultores por vez. | MÉDIO | Não | O Marcelo solicitou ao Matheus para instalar o Go Global na máquina dele para tentar entrar no sistema quando já houver 2 consultores. | Em análise
97 | Fiscal | Vera | TOTVS | Inconsistência | ICMS incorreto no DANFE | A alíquota sai correta no pedido, porém, na emissão da NF-e sai errado (era 20% e chegou 18%). | ALTO | Sim | As regras do governo é que mudaram. Nesse sentido, a alíquota foi ajustada na NF, conforme nova definição. | Resolvido
98 | Financeiro | Silas | BHG | Entendimento | Código do CEST obrigatório em Produtos | No cadastro de Produto é obrigatório o preenchimento do Código do CEST no sistema. Desse modo, uma coluna na planilha de importação de Produtos deverá ser criada para endereçar esse campo. | ALTO | Sim | A BHG realizará a alteração após os Testes Integrados. Ao utilizar as situações tributárias: 10, 30, 60, 70, 90, 201, 202, 203, 500 e 900 é obrigatório gerar o CEST. | Não iniciado
99 | Financeiro | Silas | Elton - TOTVS | Problema | GAP Indisponível | Compensação entre carteiras não está disponivel para teste | ALTO | Não | O teste de inclusão foi feito com o Silas em 07/08. Estava em outro ambiente fora dos testes, mas o Matheus já colocou no ambiente correto. Está faltando fazer o testes de estorno para validar a habilitação do GAP. Será realizado em 12/08. | Em Execução | Compilar fonte
100 | Financeiro | Silas | TOTVS/BHG | Mudança de Configuração | Lançamento retroativo não permitido no Intercompany | No Intercompany não é possível fazer lançamento retroativo, somente de data atual ou superior | MÉDIO | Não | O movimento bancário com data de ontem não ocorre. Tem que mudar a data-base para a data retroativa, para a partir disso, realizar o lançamento na data desejada. Silas realizou a verificação, porém, o campo de data-base está desabilitado (em cinza). O Matheus deverá habilitar o campo (EM 12/08). | Em análise
101 | Financeiro | Silas | Elton - TOTVS/BHG | Inconsistência | Falta de campo de ajuste no cadastro de movimento bancário | Movimento bancário, tem um campo de numerário que precisa de ajuste na tabela de cadastro, porém, não foi encontrado o campo para alterar o cadastro. Obs. para BHG: além disso, será necessário incluir novos cadastros de movimento bancário (se trata de uma amostra pequena). | MÉDIO | Sim | Checar com o Silas o detalhamento dessa item em 11/08. Marcio fará o entendimento em 12/08. | Não iniciado | ????
102 | Financeiro | Silas | Elton - TOTVS | Inconsistência | Falta de campo de item de conta no cadastro de movimento bancário | Na tela de movimento bancário, não existe o campo item contábil (Atividade de Projeto) para ser preenchido | ALTO | Sim | O campo não está visível no sistema e precisa ser habilitado (item CTA, o mesmo usado no LP). O Elton realizará a alteração em 12/08 | Em análise | Campos E1_ITEMD e E5_ITEMC habilitados.
103 | Ativo Fixo | Alessandra | TOTVS | Erro Sistêmico | Depreciação | Erro 9140 no Smartclient no momento de gerar o cálculo mensal de depreciação | ALTO | Sim | O Marcio encontrou um pacote para aplicar no sistema para solucionar o erro. Foi aplicado na manhã do dia 10/08. A Alessandra testou a validou em 10/08. | Resolvido
104 | Ativo Fixo | Alessandra | TOTVS | Erro Sistêmico | Transferência de ativo | Erro 7612 ao tentar realizar uma transferência de ativo | ALTO | Sim | O Marcio encontrou um pacote para aplicar no sistema para solucionar o erro. Foi aplicado na manhã do dia 10/08. A Alessandra testou e permanece com erro. Assim que coloquei a filial destino (Transf do Marina para Matriz), apresentou o erro. | Em Execução
105 | Compras | Natael | TOTVS | Erro Sistêmico | Chave de acesso | Erro 267, o sistema acusou chave de acesso inexistente no momento de transmissão da NF para o SEFAZ | ALTO | Em avaliação | Falta a chave na NF no documento de entrada. Devido à recusa da SEFAZ com as chaves das NFs de entrada emitidas em ambiente de produção enquanto estamos atuando em homologação, é necessário que sejam executados os pontos pelo Natael que o Marcelo enviou por e-mail em 11/08. | Em análise
106 | Ativo Fixo | Alessandra | TOTVS | Erro Sistêmico | Baixa de ativo | Erro 9084, o campo de informar a NF e valor da venda, quando é clicado no botão "confirmar" sem preencher, o sistema pede o preenchimento. | ALTO | Sim | O Marcio retificou via a regra LP 810 em 10/08. Falta testar com a Alessandra. | Em análise
107 | Ativo Fixo | Alessandra | TOTVS | Erro Sistêmico | Baixa de ativo | Erro 8356, o sistema apontou a inexistência do campo "N3_VRDACM1". | ALTO | Sim | O Marcio retificou via a regra LP 810 - 002 e 004 em 10/08. Falta testar com a Alessandra. | Em análise
108 | Ativo Fixo | Alessandra | TOTVS | Erro Sistêmico | Baixa de ativo | Erro 11780, o sistema apontou campo inválido "SN4->SERIE" | ALTO | Sim | O Marcio retificou via a regra LP 810 - 004 em 10/08. Falta testar com a Alessandra. | Em análise
109 | Ativo Fixo | Alessandra | TOTVS | Erro Sistêmico | Baixa de ativo | Erro 4812, o sistema apontou campo inválido "SN3->N3_HITOR" | ALTO | Sim | O Marcio retificou via a regra LP 810 - 004 em 10/08. Falta testar com a Alessandra. | Em análise
110 | Compras | Vera | Marcelo - TOTVS | Inconsistência | ICMS ST e ICMS Retido | Cenário 67 - NF tem ICMS de substituição Tributária, mas a base de MVA do produto 501499 está somando ao valor do produto. O ICMS Retido a base está 11.800,80, o correto é 14.160,96 | ALTO | Sim | O Marcelo está realizando a análise do item em 11/08. | Em análise
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

## Sheet2
Count of Módulo | Column Labels
Row Labels | Em análise | Em Execução | Não iniciado | Resolvido | (blank) | Grand Total
Customização | 7 |  | 3 |  |  | 10
Entendimento |  | 1 | 1 | 3 |  | 5
Erro Sistêmico |  | 1 |  | 6 |  | 7
Inconsistência | 7 | 4 | 7 | 12 |  | 30
Manutenção | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 5
Mudança de Configuração | 11 | 2 | 2 | 17 |  | 32
Problema |  | 2 |  | 3 |  | 5
Processo Interno |  |  | 1 |  |  | 1
(blank)
Grand Total | 27 | 11 | 15 | 42 |  | 95
Count of Módulo | Column Labels
Row Labels | ALTO | BAIXO | MÉDIO | (blank) | Grand Total |  | Status | ALTO | MÉDIO | BAIXO
Em análise | 18 | 4 | 5 |  | 27 |  | Em análise | 30% | 25% | 26.32%
Em Execução | 8 | 1 | 2 |  | 11 |  | Em Execução | 13.33% | 6.25% | 10.53%
Não iniciado | 8 | 4 | 3 |  | 15 |  | Não iniciado | 13.33% | 25% | 15.79%
Resolvido | 26 | 7 | 9 |  | 42 |  | Resolvido | 43.33% | 43.75% | 47.37%
(blank) | [6 empty] | TOTAL | 100% | 100% | 100%
Grand Total | 60 | 16 | 19 |  | 95
[8 empty] | 18 | 4 | 5
[8 empty] | 8 | 1 | 2
[8 empty] | 8 | 4 | 3
[8 empty] | 26 | 7 | 9
[7 empty] | TOTAL | 60 | 16 | 19
[6 empty] | Cenários | 93
[6 empty] | 21 | 47 | 24 | 1
[6 empty] | 22.58% | 50.54% | 25.81% | 1.075%
[6 empty] | 22 | 51 | 26 | 1